|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Постановлению |
| Администрации города Екатеринбурга |
| от 18.10.2019 № 2500 |

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению празднования

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия | | |
| 1. Разработка концепции комплексного праздничного оформления главных улиц и площадей Екатеринбурга | До 01.12.2019 | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования,  Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город» |
| 1. Разработка символики празднования 75-й годовщины Победы | До 01.12.2019 | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город» |
| 1. Разработка макетов презентационной полиграфической  и сувенирной продукции, наружной, аудио-, видеорекламы, посвященной празднованию 75-й годовщины Победы | До 01.12.2019 | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город» |
| 1. Размещение символики празднования 75-й годовщины Победы на сайтах отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга и сайтах предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Декабрь 2019 года – июнь 2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Подготовка правовых актов по вопросам, связанным с организацией в муниципальном образовании «город Екатеринбург» мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы и дней воинской славы России | Декабрь 2019 года | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Изготовление подарочно-сувенирной продукции с символикой празднования 75-й годовщины Победы | До 01.02.2020 | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город» |
| 1. Изготовление презентационной полиграфической  продукции, наружной, аудио-, видеорекламы, посвященной празднованию 75-й годовщины Победы | До 01.02.2020 | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город» |
| 1. Организация совещаний организационного комитета   по подготовке мероприятий, посвященных празднованию  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в муниципальном образовании «город Екатеринбург», инструктивно-методических семинаров по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы | До 07.05.2020 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| Обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны | | |
| 1. Организация индивидуального сопровождения участников Великой Отечественной войны, их персональное закрепление за должностными лицами, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города Екатеринбурга и подведомственными им учреждениями (предприятиями) для решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения их личного участия в праздничных мероприятиях, мониторинга условий жизни | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Комитет социальной политики Администрации города Екатеринбурга, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Проведение общегородской акции «Ветеран живет рядом», в том числе | 2019 – 2020 годы | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| поздравление ветеранов Великой Отечественной войны по месту жительства |
| поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся по состоянию здоровья в медицинских организациях, организациях социального обслуживания граждан, предоставляющих социальные услуги  в стационарной форме или на дому |
| оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла на дому |
| 1. Оказание содействия Министерству социальной политики Свердловской области в проведении мониторинга социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны | До 01.01.2020 | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Организация для ветеранов Великой Отечественной войны благотворительных показов спектаклей   и кинофильмов, посещений концертов, выставок и музейных экспозиций, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы | Январь – декабрь 2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью,  Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Департамент общественных связей Администрации города Екатеринбурга, территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Организация оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны в оздоровительном центре «Санаторий «Бодрость» | Март – апрель  2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Комитет социальной политики Администрации города Екатеринбурга,  Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга» |
| 1. Направление по медицинским показаниям ветеранов Великой Отечественной войны в медицинские организации, осуществляющие услуги по медицинской реабилитации | Апрель – май  2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Проведение медицинскими учреждениями дней открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла | Апрель – май  2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Проведение дней социально-бытового обслуживания для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны,  супругов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и гетто, ветеранов и инвалидов боевых действий | До мая 2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам, Комитет по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Организация ежегодного диспансерного обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и гетто, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также внеочередного оказания им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому и обеспечение в установленных законодательством Российской Федерации  и законодательством Свердловской области случаях необходимыми лекарственными средствами | До июня 2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга |
| Торжественные, информационные и культурно-массовые мероприятия | | |
| 1. Подготовка и издание печатной продукции, посвященной празднованию 75-й годовщины Победы | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город» |
| 1. Участие в реализации издательского проекта  по увековечению народного подвига в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Книга Всенародной Памяти» | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям  с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город» |
| 1. Цикл радиопередач на радиостанции «Город FM», посвященных результатам поисков без вести пропавших участников Великой Отечественной войны, в рамках акции «Вспомним всех поименно» | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга,  территориальные органы Администрации города Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город» |
| 1. Реализация в муниципальном образовании «город Екатеринбург» проекта «Имена тыловых госпиталей» | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга,  Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Открытие мемориальной экспозиции об эвакуации коллекций Государственного Эрмитажа на Урал | Ноябрь – декабрь 2019 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Проведение фестиваля творческих ветеранских хоровых коллективов города Екатеринбурга «Салют Победы», посвященного 75-й годовщине Победы | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью,  Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Департамент общественных связей Администрации города Екатеринбурга, территориальные органы Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургская городская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по согласованию) |
| 1. Награждение ветеранов Великой Отечественной войны  и иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» | В течение 2020 года | Руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга, Комитет по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга, территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Подготовка и проведение в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» | Январь – апрель 2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Проведение в муниципальном образовании «город Екатеринбург» патриотической акции «Парад Знамен Победы» | 9 мая 2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент общественных связей Администрации города Екатеринбурга,  отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга,  Екатеринбургская городская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров  (по согласованию) |
| 1. Проведение торжественных собраний и праздничных приемов, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы | Январь – апрель 2020 года | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Проведение торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов к мемориальным объектам, увековечивающим память о событиях, участниках, ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны | Январь – июнь  2020 года | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Организация и проведение творческих конкурсов, выставок, круглых столов, концертов, творческих встреч, конференций, спортивных и патриотических мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы, а также реализация музыкальных, литературных, поэтических  и просветительских проектов, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы | Январь – декабрь 2020 года | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Июнь 2020 года | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Окончание строительства культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» | Октябрь – ноябрь 2020 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга |
| Мероприятия по увековечению памяти о событиях, участниках, ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны | | |
| 1. Поисковые экспедиции в рамках акции «Вспомним всех поименно» и программ Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга,  Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, подразделение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Спектр» клуб «Ровесник» (по согласованию), Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» (по согласованию) |
| 1. Создание и публикация на сайте 75-й годовщины Победы актуального реестра находящихся в муниципальной собственности мемориальных объектов, увековечивающих память о событиях, участниках, ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны | Октябрь 2019 года | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город», территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Сооружение, ремонт, реставрация и благоустройство мемориальных объектов, увековечивающих память  о событиях, участниках, ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны, содержание мемориальных объектов образовательными организациями, предприятиями и учреждениями, общественными объединениями, расположенными на территории муниципального образования «город Екатеринбург» | 2019 – 2020 годы | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Проведение акции «Вечная память», в том числе | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства, Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга, Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга, территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| приведение в порядок могил ветеранов Великой Отечественной войны на Широкореченском мемориале  и Михайловском кладбище, воинских захоронений, мемориальных комплексов (композиций), памятников  и обелисков в память погибших в годы Великой Отечественной войны, мемориальных досок |
| проведение ремонта и уборки автомобильных дорог  и тротуаров в местах проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы и дням воинской славы России, очистка газонов от мусора, помывка и покраска урн для мусора и ограждений, очистка стен зданий и иных поверхностей от граффити |
| 1. Проведение работы по установлению судеб свердловчан, погибших (пропавших без вести, умерших в плену) в годы Великой Отечественной войны | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга,  территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Создание мемориала в память о свердловчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, с указанием имен, увековечение памяти о них в наименованиях улиц, площадей и иных объектов, расположенных на территориях муниципального образования «город Екатеринбург» | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования,  Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга |
| Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова | | |
| 1. Предоставление площадки для экспонирования Всероссийской передвижной выставки рисунков «Боевая вертикаль» | 2019 – 2020 годы | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Организация и проведение творческих конкурсов, выставок, концертов, творческих встреч, круглых столов, классных часов, лекций, уроков мужества, спортивных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, а также реализация музыкальных, литературных, поэтических  и просветительских проектов, посвященных 100-летию  со дня рождения дважды Героя Советского Союза  Г.А. Речкалова | 2019 – 2020 годы | Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Изготовление и трансляция информационных видео- и аудиороликов в городском транспорте общего пользования на территории муниципального образования «город Екатеринбург» | 2019 – 2020 годы | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное автономное учреждение «Город», заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии,  Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Форум городов боевой славы Свердловской области в Екатеринбурге: тематические выставки вооружения и военной техники городов Свердловской области на площадках города Екатеринбурга | 2020 год | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Комплекс мероприятий, посвященный Уральскому танковому корпусу (включая установку стелы) | 2020 год | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Департамент общественных связей Администрации города Екатеринбурга |
| 1. Разработка концепции и реализация проекта создания «Музея тыла» в городе Екатеринбурге | 2020 год | Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью, Департамент информационной политики Администрации города Екатеринбурга, Департамент общественных связей Администрации города Екатеринбурга |
| Примечание: 75-я годовщина Победы – 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. | | |